## 说明
修订历史
序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
1 | 文档创建 | lynn | 2015.04.16
2 | 文档修改 | mukade | 2017.09.19
3
… | … | … | …
本文档用于游戏项目接入数据分析平台（tongji.taomee.com）的流程指南
当前状态
未完成
正在进行
已完成
延迟

## Sheet1
【淘米游戏】数据分析平台接入流程（必读）
注： 1、数据分析平台，以下简称为tongji平台。 2、整个接入流程约需3周时间，请接入方提前与我们联系。
编号 | 状态 | 事项 | 说明 | 工作量 （day） | 平台支撑人 | 接入方负责人
1 |  | 申请game_id | 1、game_id是帐号平台（account）的游戏标识，也作为在tongji平台的标识； 2、邮件申请，收件人：B01运营开发部同事，抄送部门负责人、IED-数据平台部、网站开发组负责人 | 0.5 |  | 游戏主策
2 |  | tongji平台配置游戏 | 1、tongji平台向IT部申请新游戏的权限id。 2、tongji平台将新游戏加入配置中，并通知游戏方 | 0.5 |  | 无
3 |  | 安装统计客户端 | 目前游戏后台机器，运维同事那边都默认安装了统计客户端（如果没有安装，请联系运维部门同事） | 1 |  | 游戏后台/支付后台
4 |  | 获取接入文档、下载统计SDK | 1、可直接在数据平台部门同事这边获取统计SDK 2、《接入指南》包含接口详细定义，请仔细阅读。 3、统计SDK，包含到工程里。 | 0.5 |  | 游戏后台/支付后台
5 |  | 测试接入正确性、完整性 | 1、测试方法见《接入指南》，正式和测试game_id不同，请注意区分。 2、正确性、完整性请主策跟进。 | 5 |  | 游戏后台/支付后台/游戏主策
6 |  | 申请tongji平台页面查看权限 | 1、邮件向IT部申请 2、权限由接入方按需为项目成员统一申请 | 0.5 |  | 游戏主策
7 |  | 告知付费上线时间，付费类型等设定。 提供兑换的‘游戏币包’的种类和汇率等 | 1、平台根据付费上线时间，提前做好付费数据运算准备。 2、平台需知道付费类型（按条、包月），按条相关设定（如各游戏币包id、单价等），包月相关设定（如何购买，有几种套餐等），请项目部邮件通知付费上线时间、并请账户支付平台协助提供渠道号 | 0.5 |  | 游戏主策
8 |  | 接入完整性验收 | 接入完整后，验证数据准确性 | 2 |  | 游戏后台/支付后台/游戏主策
接入注意事项（必读）
| 编号 | 事项 | 说明 | 接入方负责人
| 1 | 确保acct_id全局唯一 | 对多平台多渠道运营的游戏，如不能确保第三方平台的短id全局唯一，可采取'渠道id+短id'拼接，如有问题，请与平台联系 | 游戏后台
| 2 | 登录和支付的acct_id相匹配 | 登录和支付的账号id规则要完全一致，确保能匹配
| 3 | 正式数据和测试数据要分开 | 分别为测试和正式版申请gameid，测试好了，代码替换成正式的gameid
| 4 | 多个运营版本的数据要独立查看 | 比如：ios版和android版、破解ios版、联运版数据是否要分成独立gameid. 如果要分开,请及早申请新gameid，同时做好代码中gameid置换（游戏后台和支付后台）
| 7 | 避免乱码的方法，前端调用‘自定义统计’接口时，stid,sstid尽量用英文 | 为避免出现乱码、繁体等统计名称，请用英文设置stid、sstid | 游戏前端
| 8 | 统计SDK更新到最新版 | 平台有SDK更新时，将邮件通知，请接入方开发及时更新 | 游戏后台/前端