## 说明
修订历史
序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期
1 | 文档创建 | lynn | 2014.12.30
2 | 版本会规划 | lynn | 2014.01.09
3

## 规划
开发状态
待开发
开发中
延迟
已完成
序号 | 功能内容 | 时间安排 | 当前状态或问题 | 产品 | 前端 | 后台
1 | 自定义查询——购物车逻辑完成，后台查询速度提速 | 2014.12.31~2015.1.14 | 开发插件，后台修改接口和计算方式 | 确定文字提示信息 | 我的下载的状态信息，权限控制 | 优化查询速度，确保一个任务的查询在10分钟搞定
2 | 自定义查询—推广上线、完善功能 | 2015.1.15~2015.1.16 |  | 邮件推广、发布会推广
3 | 游戏分析——二级货币付费习惯 | 2015.1.19~2015.1.23 |  | 确认优化项 | 修改页面展示逻辑
4 | 项目月报系统自动发送 | 2015.2月 |  | 确认增加的数据项，确定数据生成格式 | excel生成逻辑、邮件逻辑修改 | 计算当前未添加的项
5 | 游戏分析——活跃用户留存率表格换成线图
6 | 活跃用户质量分析，加在游戏分析里 |  |  | 设计页面
7 | 游戏分析—包月相关（stat下boss里的vip数据）迁移到新平台 | 延后，充值系统里已有，需要后台接入充值新接口 |  | 需要确定需求，放重要内容进去
8
9 | 游戏自定义的配置管理优化 1、合并节点功能优化，增加二次确认和tips提示 2、 | 延后，用的人不多 |  | 确认优化点 | 逻辑修改
10 | 游戏分析里部分指标，在收藏时，周、版本周、月维度的数据也可收藏
20150116版本
| WHAT（内容） | WHICH（类型） | WHO （负责人） | WHY （意义） | HOW （细节）
一、 | 自定义查询-侧边栏完成，从游戏自定义添加查询事件ok 1、侧边栏完全OK 2、后台查询支持跨游戏，米米号和指定指标任选、查询提速 | 新功能 | maverick、ping
二、 | 后台完成“游戏币消费习惯”的加工项 | 新功能 | ping、kendy
20150123版本
| WHAT（内容） | WHICH（类型） | WHO （负责人） | WHY （意义） | HOW （细节） | 当前状态
一、 | 项目月报系统自动发送 1、后台加工没有的数据项 2、php端生成excel文件 3、前端开发编辑收件人界面 | 新功能 | kendy、paultong、maverick | 突出平台的重要性 | 1、需先期评估平台月数据的准确性、各平台历史数据的差异。 2、按既有格式输出 3、收件人编辑变更交由产品管理 | 后台加工项基本完成 php前端生成推迟
二、 | 游戏分析——活跃用户留存率表格再加入线图的切换 | 页面优化 | maverick | 表格看不清，线图看趋势 |  | 推迟
三、 | 游戏分析配置“游戏币付费习惯” | 配置 | maverick | 项目需要，方便决策 |  | 推迟
四、 | 其它页面优化： 1、日期控件支持手动输入 2、游戏概览-关键数据里的对比时间的策略优化，并加上tips | 页面优化 | maverick | 1、手动输入对选择时间更方便灵活； 2、对比时间如何使用，很多用户都搞不清楚 |  | 推迟
五、 | 日报通过微信发送 | 新功能 | maverick、tomli | 扩展服务方式，信息主动有效传达 | 方案：前端生成数据传给后台，后台alarm加上微信接口，统一发送 | 推迟
六、 | 季报 | 常规工作 | ping、kendy |  |  | 完成
20150130版本~20150206版本
| WHAT（内容） | WHICH（类型） | WHO （负责人） | WHY （意义） | HOW （细节）
一、 | lenny的需求，日报的模板加上部分加工项 1、后台做加工项 2、前端配置在“游戏分析”模块 3、先加入“我的收藏”，成熟后再固化 | 新功能 | ping、kendy、maverick | 项目需求，形成监控，日后做精准推送
二、 | “我的收藏”考虑能加入月、周的数据，有可行性，需评估时间 | 扩展功能 | maverick
三、 | 考虑、评估“我的收藏”中的收藏模块分享给其它用户的工作量 | 新功能 | maverick，lynn | 充分利用“我的收藏”的灵活性，它是新功能固化前的试验田
20150130版本
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
前端 | 自定义查询 页面遗留体验问题 | maverick |  | 待开发
| 项目月报 php端生成excel文件 前端开发编辑收件人界面 待生成后再开发 | paul、maverick |  | 开发中
| 日报通过微信发送 | sevin |  | 延迟
| 页面优化： 1、游戏分析——活跃用户留存率表格再加入线图的切换 2、日期控件支持手动输入 3、新用户注册转化的坐标轴设置优化 | maverick |  | 开发中 | 1 已完成，2、3在剩余工作日中完成
| 页面配置：游戏分析配置“游戏币付费习惯” | maverick |  | 已完成 | 数据待kendy跑好，验证无误后上线
后台 | 新用户注册转化，加入预警机制 | ping |  | 完成
| 微信接口调通 | tom |  | 延迟
| 每周数据修复问题解决掉 | ping
20150206版本~20150213版本
| WHAT（内容） | WHICH（类型） | WHO （负责人） | WHY （意义） | HOW （细节）
一、 | lenny的需求，日报的模板加上部分加工项 1、后台做加工项 2、前端配置在“游戏分析”模块 3、先加入“我的收藏”，成熟后再固化 | 新功能 | ping、kendy、maverick | 项目需求，形成监控，日后做精准推送
二、 | “我的收藏”考虑能加入月、周的数据，有可行性，需评估时间 | 扩展功能 | maverick
三、 | 考虑、评估“我的收藏”中的收藏模块分享给其它用户的工作量 | 新功能 | maverick，lynn | 充分利用“我的收藏”的灵活性，它是新功能固化前的试验田
20150206版本
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
前端 | “我的收藏”可以收藏月、周等其他维度的数据 | maverick、paultong | 优先级较高 | 延迟 | 此优先级不及项目对大宗数据项快速查找定位的优先级高
| 游戏自定义的配置管理优化 1、合并节点功能优化，增加二次确认和tips提示 | maverick、paultong |  | 延迟 | 待游戏自定义页面重新规划后再作考虑
| 微信接口调通 | sevin |  | 已完成
后台 | lenny的需求，活跃用户和付费用户结构，日数据监控 | ping，kendy | 需两周时间 | 已完成 | 需求描述见： http://svn.taomee.com/data-center/doc/需求收集及管理/【版本20150206】日活跃用户结构—外部
20150305版本
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
前端 | “我的收藏”可以收藏月、周等其他维度的数据 | maverick |  | 开发中
| 游戏自定义，多数据项增加标签（近一周、近一月、全部） | maverick、sevin |  | 已完成 | 20150313对外版本已上线
| 月报发送收尾工作 | paultong | 邮件正文和页面细节 | 已完成
| 用户细分页面的配置 | sevin |  | 已完成 | 20150313对外版本已上线
| 插档—日报的标题更正 | paultong |  | 已完成
后台 | 微信告警 | tomli |  | 已完成
| 创想兵团日报邮件格式调整、hadoop调度 | kendy |  | 已完成
| 针对赛尔号落自定义统计的新接口方案设计 | ping |  | 已完成
周计划20150316~20150320
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
前端 | 平台自身的页面点击统计项添加 | maverick |  | 已完成
| 游戏自定义，数据项在上面表格添加标签 | maverick |  | 已完成
后台 | 自定义统计的新接口开发 | ping，tomli，kendy |  | 已完成
周计划20150407~20150417
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
前端 | 自定义统计项xml表的上传 | maverick，paultong |  | 已完成 | 0407~0410
| 我的收藏，月维度 | maverick |  | 延迟 | 0413~0417
后台 | 联运产品收入整合到tongji平台 | ping，tomli，kendy | 放在游戏自定义页面 | 已完成 | 0413~0417
后台 | VIP包月情况整合到tongji平台 | ping，tomli，kendy |  | 延迟 | 0413~0417
周计划20150420~20150424
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
前端 | 日报阈值，上限统一调成200%，只检测下限， 短信包月续费去掉检查 | maverick，paultong |  | 待开发 | 4月20日完成，需观察一周
后台 | 日报发送，系统检测方案拟定以及实现 | ping，tomli，kendy |  | 待开发 | 当周开发完成
后台 | stat页面，隐藏关停项目节点，隐藏无数据节点 | ping，tomli，kendy |  | 待开发
周计划20150504~20150508
| WHAT（内容） | WHO （负责人） | HOW （细节） | 当前状态 | 备注
产品 | 平台接入指南重写，力求简明扼要清晰 | lynn |  | 待开发
后台 | VIP数据的计算与页面配置 | kendy，lynn |  | 待开发
后台 | 后台服务优化 | tomli |  | 待开发
后台 | 游戏自定义接口交付赛尔号项目组 | tomli，lynn | 邮件通知 | 待开发
后台 | 日报发送情况微信推送 | kendy |  | 待开发
后台 | stat平台隐藏节点，数据梳理 | ping | 隐藏的节点记入文档，分为页面隐藏，后台加工停止，隐藏日期等。 | 待开发 | 工作依次进行： 1、关停项目直接隐藏 2、在运营项目7日活跃、vip数据（邮件宣传一周后） 3、在运营项目的半年以上无数据的先隐藏掉。

## 工作回顾
2015.01.05~2015.01.09 | 开发完毕 | 开发中 | 待开发
前端 | 跨游戏的查询文件头信息生成 | 侧边栏插件 | 权限控制策略确定（以游戏白名单方式，暂时只对B01线上的5个项目开放）
后台 | 1、查询控制（仅对白名单中的游戏查询） 2、查询速度已做了优化（自定义数据分文件存储，提高米米号匹配速度） | 跨游戏、分信息查询